## Sheet1
[5 empty] | 41970 | 41971 | 41972 | 41973 | 41974 | 41975 | 41976 | 41977 | 41978 | 41979 | 41980 | 41981 | 41982 | 41983 | 41984 | 41985 | 41979 | 41980
任务 | 任务描述 | 计划人天 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-30 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-14
需求上载页面 | 针对海通的字段调整 | 1.5 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | bar: 2014-11-27 to 2014-11-28
ER需求查询维护页面 | HT查询字段调整 | 1 | 2014-11-30 | 2014-11-30 | bar: 2014-11-30
| HT查询结果页面调整 | 1 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | bar: 2014-12-01
| HT明细显示及保存页面 | 1 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | bar: 2014-12-01
| 物料拆分功能实现 | 2 | 2014-12-02 | 2014-12-04 | bar: 2014-12-02 to 2014-12-04
| 路线分配功能实现（司机账号） | 1 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | bar: 2014-12-04
| 资源分配功能实现（路单） | 1 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | bar: 2014-12-05
EO页面调整 | HT查询字段调整 | 1 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | bar: 2014-12-08
| HT查询结果页面调整 | 1 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | bar: 2014-12-08 to 2014-12-09
| HT明细显示及保存页面 | 1 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | bar: 2014-12-09
非主线功能 | HT ER批量修改 | 1 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | bar: 2014-12-10
| HT EO批量修改 | 1 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | bar: 2014-12-10 to 2014-12-11
| 路线分配功能实现 | 1 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | bar: 2014-12-11
| 资源分配功能实现 | 1 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | bar: 2014-12-12
司机APP | 司机APP功能实现 | 3 | 2014-11-29 | 2014-12-02 | bar: 2014-11-29 to 2014-12-02
| Cordova GPS插件封装 | 1 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | bar: 2014-12-02 to 2014-12-03
海通APP | 管理APP功能实现，包括地图 | 3.5 | 2014-12-02 | 2014-12-06 | bar: 2014-12-02 to 2014-12-06
| Cordova封装 | 0.5 | 2014-12-06 | 2014-12-06 | bar: 2014-12-06
各列表导出 |  | 1 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | bar: 2014-11-27 to 2014-11-28